## Sheet1
Planning Computer Networks HTTP server project
		David	Tom
ma	29-02-16	Inlezen	Inlezen
di	01-03-16	Inlezen	Inlezen
wo	02-03-16	Inlezen	Inlezen
do	03-03-16	Inlezen	Inlezen
vr	04-03-16	Inlezen	Inlezen
za	05-03-16	Inlezen	Inlezen
zo	06-03-16	Inlezen	Inlezen
ma	07-03-16	Inlezen	Inlezen
di	08-03-16	Inlezen	Inlezen
wo	09-03-16	Inlezen	Inlezen
do	10-03-16	Inlezen	Inlezen
vr	11-03-16	Framework bekijken	Framework bekijken
za	12-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen
zo	13-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen
ma	14-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen
di	15-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen
wo	16-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen
do	17-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen
vr	18-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen	Pasen
za	19-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen	Pasen
zo	20-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen	Pasen
ma	21-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen	Pasen
di	22-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen	Tentamens
wo	23-03-16	Req 1 maken+doc+testen	Req 2 maken+doc+testen	Tentamens
do	24-03-16	Req 3 design API	Req 4 design API	Tentamens
vr	25-03-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
za	26-03-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
zo	27-03-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
ma	28-03-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
di	29-03-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
wo	30-03-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
do	31-03-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
vr	01-04-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
za	02-04-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
zo	03-04-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen	Tentamens
ma	04-04-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen
di	05-04-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen
wo	06-04-16	Req 3 maken+doc+testen	Req 4 maken+doc+testen
do	07-04-16	Overige documentatie + puntjes op de i	Overige documentatie + puntjes op de i
vr	08-04-16	Overige documentatie + puntjes op de i	Overige documentatie + puntjes op de i
za	09-04-16	Overige documentatie + puntjes op de i	Overige documentatie + puntjes op de i
zo	10-04-16	Overige documentatie + puntjes op de i	Overige documentatie + puntjes op de i
ma	11-04-16	Inleveren
di	12-04-16
wo	13-04-16
do	14-04-16
vr	15-04-16
za	16-04-16
zo	17-04-16